## Plan1
Atividades | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Implementação de visualização do log de repositório | bar: Mar
Implementação de métrica de distância entre commits | bar: Mar
Elaboração de proposta de dissertação de mestrado | bar: Mar
Implementação de layout customizado para visualização do log | bar: Mar to Abr
Implementação de filtros para colapsar o log | bar: Abr
Pesquisa de mecanismo de descoberta da topologia de um projeto | bar: Abr to Mai
Pesquisa de outras métricas construção de algoritmo de ordem de junção (métricas) | bar: Mai to Jun
Implementação de mecanismo de descoberta da topologia | bar: Mai to Jun
Implementação da GUI para apresentar a topologia | bar: Jun
Implementação de métricas para ordem de junção | bar: Jun to Jul
Elaboração de artigo para workshop | bar: Jun to Jul
Executar experimentos utilizando projetos open source | bar: Ago
Análise dos resultados dos experimentos | bar: Set
Elaboração de artigo com resultados dos experimentos | bar: Set to Out
Elaboração da dissertação de mestrado | bar: Ago to Nov
Revisão da dissertação de mestrado | bar: Nov
Apresentação da dissertação de mestrado | bar: Dez